## Progress
Sl | Structure | Area | Agency | Scope | Drg | Front | Till last mnth | Plan mnth | Plan day | Done today | Done mnth till prev
1 | Fltration Main Bldg (P-1) | Filtration | M/s Meher Foundations Pvt. Ltd. | 893 | 893 | 893 | 880 | 15 | 2 | 3 | 10
2 | Conv. Gallery J1C1-J1C2 | MHS | Meher Foundation | 1188 | 1188 | 1188 | 1100 | 60 | 4 | 6 | 22
3 | JH-02 | MHS | Meher Foundation | 151 | 151 | 151 | 140 | 14 | 2 | 4 | 6
4 | Interm. slurry agitator tk (Part 2) | Filtration | Meher Foundation | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Elect. Sub-stn RMHS | Filtration | Meher Foundation | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0